## topi
Tuntilista
Nimi | Topi uhtakari
Toteutuneet pvm | Vaihe | Osatehtävä | Suunnitellut tunnit | Toteutuneet tunnit
3.6.2019 | Suunnittelu | Palaveri | 1 | 1
3.6.2019 | Suunnittelu | Projektiesitys Teko | 4 | 4
3.6.2019 | Suunnittelu | Projektiesitys Teko | 4 | 4
4.6.2019 | Suunnittelu | Projektisuunnitelma | 4 | 4
4.6.2019 | Suunnittelu | Gantt-Kaavio | 4 | 4
5.6.2019 | Suunnittelu | Projektisuunnitelma | 6 | 6
5.6.2019 | Suunnittelu | Tuntilistan tekeminen/täyttäminen | 2 | 2
6.6.2019 | Suunnittelu | Esitutkimus | 3 | 3
7.6.2019 | Suunnittelu | Esitutkimus valmiiksi | 1 | 1
8.5.2019 | Suunnittelu | Palaveri | 1 | 1
8.5.2019 | Suunnittelu | Palaverimuistio | 2 | 2
9.6.2019 | Suunnittelu | Videon käsikirjoitus | 2 | 2
9.6.2019 | Suunnittelu | Videon kuvaus harjoittelua | 4 | 4
10.6.2019 | Toteutus | Ohjelmistojen lataaminen | 1 | 1
10.6.2019 | toteutus | Ohjelmistojan oppiminen | 1 | 1
10.6.2019 | Toteutus | Videon 1 suunittelu | 3 | 3
10.6.2019 | Toteutus | Videon 2 suunnittelu | 4 | 4
11.6.2019 | Toteutus | Videon 1 kuvaaminen | 4 | 4
12.6.2019 | Toteutus | Videon 2 kuvaaminen | 3 | 3
14.6.2019 | Toteutus | Videon 1 uudelleen kuvaaminen | 1 | 1 | Suunnittelu
14.6.2019 | Toteutus | Lisäsisällön miettinen | 3 | 3 | 38 | Toteutus
19.6.2019 | Toteutus | Lisäsisällön suunnittelu | 1 | 1 |  | 26 | Loppuraportti
20.6.2019 | Toteutus | Videon 2 uudelleen kuvaaminen | 2 | 2 |  |  | 8 | Yhteensä
1.7.2019 | Toteutus | OBS videon valmistelu | 2 | 2 |  |  |  | 72
3.7.2019 | Toteutus | OBS videon kuvaus | 3 | 3
27.7.2019 | Loppuraportti | Loppuraportti | 4 | 4
28.7.2019 | Loppuraportti | Loppuraportti | 4 | 4

## severi
Tuntilista
Nimi | Severi lillkåll
Toteutuneet pvm | Vaihe | Osatehtävä | Suunnitellut tunnit | Toteutuneet tunnit
3.6.2019 | Suunnittelu | Palaveri | 1 | 1
3.6.2019 | Suunnittelu | Projektiesitys Teko | 4 | 4
3.6.2019 | Suunnittelu | Projektiesitys Teko | 4 | 4
4.6.2019 | Suunnittelu | Projektisuunnitelma | 4 | 4
4.6.2019 | Suunnittelu | Gantt-Kaavio | 4 | 4
5.6.2019 | Suunnittelu | Projektisuunnitelma | 6 | 6
5.6.2019 | Suunnittelu | Tuntilistan tekeminen/täyttäminen | 2 | 2
6.6.2019 | Suunnittelu | Esitutkimus | 3 | 3
7.6.2019 | Suunnittelu | Esitutkimus valmiiksi | 1 | 1
8.5.2019 | Suunnittelu | Palaveri | 1 | 1
8.5.2019 | Suunnittelu | Palaverimuistio | 2 | 2
9.6.2019 | Suunnittelu | Videon käsikirjoitus | 2 | 2
9.6.2019 | Suunnittelu | Videon editointi harjoittelua | 4 | 4
10.6.2019 | Toteutus | Videon 1 suunittelu | 3 | 3
10.6.2019 | Toteutus | Videon 2 suunnittelu | 4 | 4
11.6.2019 | Toteutus | Videon 1 editointi | 4 | 4 | yhteensä
12.6.2019 | Toteutus | Videon 2 editointi | 3 | 3 | 72
14.6.2019 | Toteutus | Videon 1 uudelleen editointi | 1 | 1 |  | Suunnittelu
19.6.2019 | Toteutus | Lisäsisällön miettimistä | 3 | 3 |  | 38
20.6.2019 | Toteutus | Lisäsisällön suunnittelua | 1 | 1 |  | Toteutus
24.6.2019 | Toteutus | Videon 2 uudelleen editointi | 2 | 2 |  | 26 | loppuraportti
4.7.2019 | Toteutus | Hitfilms tutorial video kuvaus | 1 | 1 |  |  | 8
5.7.2019 | Toteutus | Hitfilms tutorial videon editointi | 2 | 2
11.7.2019 | Toteutus | Obs video editointi | 2 | 2
27.7.2019 | Loppusuunitelma | Loppu-dokumentti | 4 | 4
28.7.2019 | Loppusuunitelma | Loppu-dokumentti | 4 | 4